## 需求跟踪矩阵
需求编号 | 需求名称 | 对应设计模块 | 对应代码位置 | 对应测试用例 | 验收状态 | 关联缺陷编号
R001 | 图书借阅 | 借阅服务 | BorrowService#borrow（@Transactional，行锁顺序：读者→副本→借阅记录）；BookMapper#markBorrowed；LoanMapper#insert；ReaderMapper#changeBorrowedCount | TC-R001-01 ~ TC-R001-10 | 用例已就绪，待执行 | —
R002 | 图书归还 | 归还服务 | BorrowService#returnBook；LoanMapper#markReturned；BookMapper#markAvailable；OverdueService#recomputeUnderLock | TC-R002-01 ~ TC-R002-06 | 用例已就绪，待执行 | —
R003 | 图书续借 | 续借服务（变更后新增） | BorrowService#renew；LoanMapper#extendDueDate；RenewalSchemaGuard；sql/20_CR001_renewal_optional.sql | TC-R003-01 ~ TC-R003-06 | 用例已就绪，待执行 | —
R004 | 馆藏书目查询 | 馆藏书目查询模块 | LibraryController#findBooks；BookMapper#search | TC-R004-01 ~ TC-R004-03 | 用例已就绪，待执行 | —
R005 | 逾期处理与限制借阅 | 逾期处理与限制借阅服务 | OverdueService#recomputeUnderLock；OverdueScheduler；AdminController#overdue；LibrarySettings#freezeDays | TC-R005-01 ~ TC-R005-03 | 用例已就绪，待执行 | —
R006 | 读者与图书管理 | 读者与图书管理模块 | AdminService（createReader/createBook/setFreeze/deactivate/retireBook）；AdminController（含 borrow-records/export 与 CSRF 校验） | TC-R006-01 ~ TC-R006-06 | 用例已就绪，待执行 | —
R007 | 借还操作日志 | 操作日志模块 | OperationLogMapper#insert/latest；AdminController#logs（BorrowService 内写入 BORROW/RETURN/RENEW） | TC-R007-01 ~ TC-R007-02 | 用例已就绪，待执行 | —
NFR-01 | 借还操作响应时间 ≤ 2 秒（人工操作不卡顿） | 基础前端 + JDBC 连接池 | application.yml（HikariCP 连接池）＋基础前端；LibraryController 接口耗时 | TC-NFR01-01 | 用例已就绪，待执行 | —
NFR-02 | 借还数据一致性（不超借、库存与借阅记录对得上） | 事务管理 | BorrowService（@Transactional READ_COMMITTED＋行锁）；sql/03_add_active_loan_unique_index.sql（活动借阅唯一索引） | TC-NFR02-01、TC-R001-10 | 用例已就绪，待执行 | —
NFR-03 | 系统具备基础异常捕获与回滚能力 | 全局异常处理 | ApiExceptionHandler（全局异常处理）；BusinessException；MutationProbe（故障注入验证回滚） | TC-NFR03-01、TC-R001-10、TC-R002-06 | 用例已就绪，待执行 | —

## QA追溯说明
需求—测试用例双向追溯说明
序号 | 内容
1 | “对应测试用例”列由 QA（角色4）维护；用例明细见 3-需求跟踪矩阵建立/测试用例文档.doc，共 39 条。
2 | 追溯方向：正向＝需求→设计模块→代码位置→测试用例；反向＝任一条用例可回溯到唯一的需求编号。
3 | 验收状态当前统一为“用例已就绪，待执行”——用例已设计与评审，尚未在目标环境完成执行，故不标记为已完成。
4 | 执行完成后回填实际结果与结论；“不通过”须在测试用例文档第 8 节登记缺陷，并把缺陷编号回填到本表“关联缺陷编号”列。
5 | 接口级自动化回归证据保存在仓库 docs/evidence/（Postman/Newman 报告、数据库一致性比对、并发测试记录）。
6 | R003 由需求变更 CR-2026-1020-001 引入，对应用例为变更后新增，需在开关开启并完成迁移后执行。
7 | 本表修订：2026-10-23 由 QA 刘宇阳补全设计模块、代码位置、测试用例与验收状态列，并新增“关联缺陷编号”列。