## 缺陷单
缺陷编号 | 发现日期 | 发现人 | 发现阶段 | 关联需求 | 关联用例 | 严重程度 | 优先级 | 缺陷标题 | 重现步骤 | 期望结果 | 实际结果 | 根因分析 | 状态 | 解决方案 / 修复建议 | 验证结果
BUG-01 | 2026-10-23 | 刘宇阳 | 环境准备（本机联调） | —（工具/环境） | —（环境自检） | 一般 | 中 | scripts/check-environment.ps1 在中文 Windows PowerShell 5.1 下无法解析 | ① 在项目根目录执行 .\scripts\check-environment.ps1（Windows PowerShell 5.1） ② 观察控制台报错 | 正常输出 java / javac / mvn / mysql 的检出结果，以及本机 3306 端口连通性判断 | ParserError: The string is missing the terminator（第 13 行），脚本完全无法执行 | 脚本以 UTF-8 无 BOM 存盘，PowerShell 5.1 按系统 ANSI(GBK) 解码中文注释，导致引号配对错位 | 待修复 | 将 .ps1 另存为「带 BOM 的 UTF-8」。本地已验证：转码后同一脚本正常输出 java/javac/mysql 检出、mvn 缺失提示、3306 TcpTestSucceeded=True | 转码后复测通过；待仓库修复后正式回归

## 环境核查记录
检查项 | 命令 / 判据 | 实测结果 | 结论
JDK | java -version | java 21.0.10 (Oracle JDK 21 LTS) | 可用；2026-10-23 实测 37/37 JUnit 通过
Maven | mvn -v | 命令未找到；C:\env\apache-maven 不存在 | 缺失
MySQL 客户端 | mysql --version | C:\mysql-8.4.4-winx64\bin\mysql.exe | 可用
MySQL 服务 | Get-Service *mysql* | MySQL / mysqlzt 均为 Running | 运行中
MySQL 端口 | Test-NetConnection 127.0.0.1 -Port 3306 | TcpTestSucceeded = True | 连通
应用端口 | GET http://127.0.0.1:8080/api/health | HTTP 200，data.service=UP | 服务在运行
Node.js | node -v | 已安装（DSH 随附 node.cmd） | 可用，可执行 newman
git | git --version | git version 2.49.0.windows.1 | 可用
SSH 到 GitHub | ssh -T git@github.com | Hi pikeck! 认证成功（经 ssh.github.com:443） | 可用
GitHub 网页 | curl https://github.com | connect 恒为 0，20 秒超时；镜像站同样不可达 | 不可达，故提交记录图改用 REST API 数据渲染
环境自检脚本 | .\scripts\check-environment.ps1 | ParserError（见 BUG-01）；转码为带 BOM 后正常 | 缺陷已登记
自动化测试 | mvn -B test（IDEA 内置 Maven 3.9.11，JDK 21）；含 QA 新增 14 个测试 | Tests run: 51, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0；BUILD SUCCESS；H2 内存库 | 通过